## Hoja1
| FORMATO |  | Versión:
1.0
| Registro de Riesgos |  | ASTRADEV
SafeApp
Identificación de Riesgos | [7 empty] | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de respuesta | Reserva de contingencia
ID | Descripción del Riesgo | Tipo | Categoría | Objetivos Afectados
|  |  |  | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad
D1-001 | Precisión insuficiente de la geolocalización (GPS). | Amenaza | Tecnológico |  |  |  | X | 2 | 3 | Alta | Líder Técnico | Mitigar | Implementar librerías de geolocalización híbrida (GPS + Red Móvil + WiFi) y realizar pruebas de campo en zonas de baja cobertura antes del lanzamiento. | $ 200.00
Si el GPS falla en zonas críticas o interiores, la función principal de "rescate" falla, afectando la propuesta de valor.
D1-002 | Incumplimiento de normativas de Protección de Datos. | Amenaza | Legal | X |  | X |  | 2 | 3 | Alta | Gerente de Proyecto | Evitar | Incluir asesoría legal en la fase de diseño y aplicar "Privacidad por Diseño" (cifrado de datos y consentimientos explícitos) desde el inicio. | $ 300.00
Al manejar datos sensibles (ubicación en tiempo real), existe riesgo de demandas o bloqueo de la app si no se cumple la ley local.
D1-003 | Costos imprevistos de APIs de terceros (Google Maps/SMS). | Amenaza | Costo |  |  | X |  | 3 | 2 | Alta | Gerente de Proyecto | Transferir / Mitigar | Establecer límites de consumo (quotas) en la consola de desarrollador y evaluar proveedores alternativos más económicos (ej. Mapbox) como plan B. | $ 150.00
Si el volumen de usuarios crece rápido, el costo por consumo de APIs puede exceder el presupuesto del proyecto.
D1-004 | Saturación por falsos positivos (Alertas de Pánico accidentales). | Amenaza | Calidad |  |  |  | X | 3 | 2 | Media | Diseñador UX / UI | Mitigar | Diseñar el botón de pánico con una acción de confirmación (ej. presionar 3 segundos o deslizar) para evitar activaciones involuntarias en el bolsillo. | $ 0.00
Si el botón es muy sensible, se enviarán alertas falsas, perdiendo credibilidad con las autoridades o contactos.
D1-005 | Retrasos en la aprobación de tiendas (Play Store / App Store). | Amenaza | Cronograma |  | X |  |  | 2 | 2 | Media | Líder de Desarrollo | Aceptar | Agregar un colchón de tiempo (buffer) de 2 semanas en el cronograma final específicamente para el proceso de validación de las tiendas. | $ 0.00
Las apps de "seguridad personal" pasan por revisiones manuales estrictas que pueden durar semanas, afectando el cronograma.
D1-006 | Alianzas con entidades de seguridad pública. | Oportunidad | Estratégico | X |  |  | X | 2 | 3 | Alta | Patrocinador (Sponsor) | Explotar | Iniciar gestiones y reuniones formales con autoridades locales desde la fase de planificación para buscar convenios de colaboración. | $ 100.00
Si se logra integrar la app con la policía local o servicios de emergencia, el valor del producto aumentará drásticamente.
D1-007 | Incompatibilidad con dispositivos de gama baja. | Amenaza | Tecnológico | X |  |  | X | 2 | 1 | Baja | Líder Técnico | Aceptar | Definir claramente en el Acta de Constitución los requisitos mínimos del sistema (versión de Android/iOS) y no intentar soportar todo el mercado. | $ 0.00
El segmento de usuarios vulnerable podría tener teléfonos antiguos donde la app no corra fluidamente.
D2-008 | Complejidad en la integración Backend-Frontend (Tareas de Desarrollo). | Amenaza | Cronograma / Técnico |  | X | X |  | 3 | 3 | Alta | Líder Técnico (Backend) | Mitigar | Definir "Contratos de Interfaz" (Mock Servers) al inicio, para que el equipo móvil pueda programar simulando que el Backend ya existe. | $ 0.00
La EDT muestra desarrollo paralelo. Si la API no está lista cuando el Frontend la necesite, se bloqueará el avance del equipo móvil.
D2-009 | Consumo excesivo de batería por Requisito de "Rastreo Continuo". | Amenaza | Calidad / Técnico |  |  |  | X | 3 | 2 | Alta | Arquitecto de Software | Mitigar | Optimizar el algoritmo de GPS para que reduzca la frecuencia de actualización cuando el usuario no se mueve (Geofencing pasivo). | $ 0.00
El requisito funcional de geolocalización en segundo plano puede drenar la batería, incumpliendo requisitos de usabilidad/calidad.
D2-010 | Subestimación de tiempo en pruebas de integración (QA). | Amenaza | Cronograma |  | X |  | X | 2 | 3 | Alta | Líder de QA | Aceptar / Mitigar | Implementar pruebas unitarias automatizadas (CI/CD) durante el desarrollo para reducir la carga de errores en la fase final de integración. | $ 150.00
En la EDT, la fase de pruebas puede ser corta. Si surgen muchos bugs al integrar módulos, la fecha de entrega se moverá.
D2-011 | Escalabilidad de la Base de Datos ante picos de alertas. | Amenaza | Tecnológico |  |  | X | X | 1 | 3 | Media | DevOps / Cloud Engineer | Transferir | Contratar servicios de base de datos auto-escalables (ej. AWS DynamoDB o Firebase) que manejen los picos automáticamente, aunque aumente el costo operativo. | $ 200.00
El requisito de "Alta Disponibilidad" implica que si muchos usuarios activan el SOS simultáneamente, la BD podría colapsar si no está bien dimensionada.
D2-012 | Ambigüedad en requisitos de Interfaz de Usuario (UI). | Amenaza | Alcance / Costo | X | X |  |  | 2 | 2 | Media | Diseñador UX / UI | Evitar | Crear prototipos de alta fidelidad (Figma) y obtener la firma de aprobación del cliente antes de empezar a programar el código final en la EDT. | $ 0.00
Si los requisitos de diseño en la Matriz no son detallados, el equipo de desarrollo podría programar interfaces que luego el cliente rechace (Rework).
D2-013 | Latencia en notificaciones Push (Tiempo Real). | Amenaza | Calidad |  |  |  | X | 2 | 3 | Alta | Desarrollador Backend | Mitigar | Implementar Websockets como canal principal de comunicación para alertas críticas, dejando las notificaciones Push solo como respaldo secundario. | $ 100.00
El requisito crítico es que la alerta llegue en segundos. Depender de servicios de terceros (FCM/APNS) puede introducir retardos inaceptables.
D2-014 | Reutilización de código/módulos Open Source. | Oportunidad | Cronograma |  | X | X |  | 3 | 2 | Alta | Líder de Desarrollo | Explotar | Auditar y seleccionar librerías de código abierto seguras para mapas y chat al inicio del proyecto para no "reinventar la rueda". | $ 0.00
La EDT sugiere uso de librerías para acelerar el desarrollo. Existe la oportunidad de reducir tiempos usando componentes de mapas ya probados.
D4-015 | Retraso en tareas de la Ruta Crítica (Desarrollo del Core). | Amenaza | Cronograma |  | X | X |  | 2 | 3 | Alta | Gerente de Proyecto | Mitigar | Realizar seguimiento diario (Daily Stand-ups) específicamente sobre estas tareas críticas para desbloquear impedimentos de inmediato. | $ 0.00
Las actividades de programación del núcleo (GPS/Alertas) no tienen holgura. Un retraso de 1 día aquí retrasa la fecha final del proyecto.
D4-016 | Compresión del tiempo de pruebas (QA) por retrasos previos. | Amenaza | Calidad / Tiempo |  | X |  | X | 3 | 3 | Alta | Líder de QA | Evitar | Establecer una fecha inamovible de "Code Freeze" (congelación de código); si no se termina una función, se descarta del lanzamiento, pero no se reduce el tiempo de pruebas. | $ 0.00
Si el desarrollo se extiende, el tiempo asignado a pruebas (situado al final) suele recortarse para cumplir la fecha, aumentando bugs.
D4-017 | Cuello de botella en recursos compartidos. | Amenaza | Recursos / Equipo |  | X |  |  | 2 | 2 | Media | Scrum Master | Mitigar | Nivelar los recursos en el cronograma para asegurar que nadie esté asignado al 100% en dos tareas paralelas; asignar un junior de apoyo si es necesario. | $ 100.00
El cronograma muestra tareas simultáneas de Backend y Frontend. Si un desarrollador clave debe atender ambas o ayudar en ambas, se bloqueará el avance.
D4-018 | Subestimación de tiempos de corrección de errores (Bug Fixing). | Amenaza | Cronograma |  | X | X | X | 3 | 2 | Alta | Líder Técnico | Aceptar | Reservar un 20% del tiempo de la fase de pruebas exclusivamente para ciclos de corrección (Rework). | $ 0.00
El cronograma asigna tiempo para "Pruebas", pero a menudo no contempla suficiente tiempo para reparar lo que se encuentre.
D4-019 | Aprobación final de stakeholders lenta. | Amenaza | Externo / Tiempo |  | X |  |  | 2 | 1 | Baja | Gerente de Proyecto | Mitigar | Agendar las reuniones de revisión con el cliente con 2 semanas de anticipación y enviar los entregables previos para lectura asíncrona. | $ 0.00
La actividad de "Cierre y Aceptación" depende de la firma del cliente. Si tardan en revisar, el cierre administrativo del proyecto se dilata.
D4-020 | Adelanto en la finalización de módulos sencillos. | Oportunidad | Cronograma |  | X | X |  | 2 | 1 | Baja | Equipo de Desarrollo | Explotar | Si se gana tiempo, reasignar ese recurso para adelantar la documentación técnica o reforzar las pruebas de los módulos críticos. | $ 0.00
Algunas tareas de interfaz (UI) podrían terminarse antes de lo planeado en el cronograma.
D5-021 | Curva de aprendizaje técnica del equipo. | Amenaza | RR.HH. / Conocimiento |  | X |  | X | 2 | 3 | Alta | Líder Técnico
Si el personal asignado no domina las tecnologías específicas (ej. Frameworks móviles o APIs de mapas), la velocidad de desarrollo será menor a la planeada.
D5-022 | Indisponibilidad temporal de recursos clave. | Amenaza | RR.HH. |  | X |  |  | 2 | 3 | Alta | Gerente de Proyecto
Si un miembro crítico del equipo (ej. el único experto en Backend) se enferma o pide licencia, el proyecto se detiene por falta de redundancia ("Bus Factor").
D5-023 | Conflictos de comunicación en equipo remoto/híbrido. | Amenaza | Comunicación | X | X |  |  | 2 | 2 | Media | Scrum Master
Si el plan de recursos contempla trabajo remoto, pueden ocurrir malentendidos en los requisitos o duplicidad de tareas por falta de comunicación cara a cara.
D3-024 | Saturación de canales de comunicación (Ruido). | Amenaza | Comunicación |  | X |  |  | 3 | 2 | Alta | Scrum Master | Mitigar | Centralizar anuncios oficiales en un solo canal "Solo Lectura" (ej. tablón de anuncios en Teams) y dejar el chat para discusiones informales. | $ 0.00
Si se envían demasiados correos o mensajes sin filtro, la información crítica (como cambios de alcance) se perderá entre el "ruido".
D3-025 | Falta de feedback de Stakeholders externos. | Amenaza | Comunicación / Externo | X |  |  | X | 2 | 3 | Alta | Gerente de Proyecto | Mitigar | Incluir una sección de "Requiere Acción" al inicio de cada reporte y llamar por teléfono si no hay respuesta en 48 horas. | $ 0.00
El plan indica reportes mensuales a externos. Si ellos no leen o no responden a tiempo, se asumirá una aprobación tácita errónea.
D3-026 | Pérdida de trazabilidad en decisiones informales. | Amenaza | Gestión / Calidad | X |  |  | X | 3 | 3 | Alta | Líder Técnico | Evitar | Establecer la regla: "Si no está en el Jira/Trello, no existe". Obligar a actualizar el ticket de la tarea con un resumen tras cualquier decisión verbal. | $ 0.00
Decisiones técnicas importantes tomadas en llamadas de pasillo o chats privados que no quedan registradas en actas formales.
D3-027 | Barreras de lenguaje técnico con el cliente. | Amenaza | Comunicación | X |  |  |  | 2 | 2 | Media | Gerente de Proyecto | Mitigar | Crear reportes ejecutivos con "Semáforos" y lenguaje de negocio, dejando los detalles técnicos solo para anexos o reuniones con el equipo técnico del cliente. | $ 0.00
Si los reportes usan jerga técnica (API, Backend, Latencia) que el cliente no entiende, este podría aprobar cosas que no comprende realmente.
D3-028 | Uso efectivo de herramientas colaborativas. | Oportunidad | Comunicación |  | X |  | X | 2 | 2 | Media | Scrum Master | Mejorar | Realizar un taller práctico de 1 hora al inicio para configurar notificaciones y enseñar trucos de productividad en las herramientas elegidas. | $ 50.00
Si el equipo adopta rápidamente las herramientas definidas en el plan (ej. Slack, Trello), la velocidad de resolución de problemas aumentará.
Note on K8: Marcela: El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.

## Hoja3
ID | Descripción del Riesgo | Tipo | Categoría | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de respuesta | Reserva de contingencia
R-032 | Saturación de canales de comunicación (Ruido). | Amenaza | Comunicación |  | X |  |  | 3 | 2 | Alta | Scrum Master | Mitigar | Centralizar anuncios oficiales en un solo canal "Solo Lectura" (ej. tablón de anuncios en Teams) y dejar el chat para discusiones informales. | $ 0.00
Si se envían demasiados correos o mensajes sin filtro, la información crítica (como cambios de alcance) se perderá entre el "ruido".
R-033 | Falta de feedback de Stakeholders externos. | Amenaza | Comunicación / Externo | X |  |  | X | 2 | 3 | Alta | Gerente de Proyecto | Mitigar | Incluir una sección de "Requiere Acción" al inicio de cada reporte y llamar por teléfono si no hay respuesta en 48 horas. | $ 0.00
El plan indica reportes mensuales a externos. Si ellos no leen o no responden a tiempo, se asumirá una aprobación tácita errónea.
R-034 | Pérdida de trazabilidad en decisiones informales. | Amenaza | Gestión / Calidad | X |  |  | X | 3 | 3 | Alta | Líder Técnico | Evitar | Establecer la regla: "Si no está en el Jira/Trello, no existe". Obligar a actualizar el ticket de la tarea con un resumen tras cualquier decisión verbal. | $ 0.00
Decisiones técnicas importantes tomadas en llamadas de pasillo o chats privados que no quedan registradas en actas formales.
R-035 | Barreras de lenguaje técnico con el cliente. | Amenaza | Comunicación | X |  |  |  | 2 | 2 | Media | Gerente de Proyecto | Mitigar | Crear reportes ejecutivos con "Semáforos" y lenguaje de negocio, dejando los detalles técnicos solo para anexos o reuniones con el equipo técnico del cliente. | $ 0.00
Si los reportes usan jerga técnica (API, Backend, Latencia) que el cliente no entiende, este podría aprobar cosas que no comprende realmente.
R-036 | Uso efectivo de herramientas colaborativas. | Oportunidad | Comunicación |  | X |  | X | 2 | 2 | Media | Scrum Master | Mejorar | Realizar un taller práctico de 1 hora al inicio para configurar notificaciones y enseñar trucos de productividad en las herramientas elegidas. | $ 50.00
Si el equipo adopta rápidamente las herramientas definidas en el plan (ej. Slack, Trello), la velocidad de resolución de problemas aumentará.